岳阳市首届巾帼创新创业大赛方案

为进一步贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于推动创新创业的部署要求，服务我市“一极三宜”江湖名城建设，选树典型，营造氛围，激励、支持和帮助各类女性投身创新创业实践，根据《中共岳阳市委、岳阳市人民政府关于推进创新创业带动就业的若干意见》（岳发〔2015〕17号）提出的“大力支持妇女自强创业，开展妇女创新创业促就业意识培养和能力提升行动、妇女创业跟踪服务行动、助推农村女劳动力转移创业就业行动”要求，结合我市全民创新创业战略安排，决定举办岳阳市首届巾帼创新创业大赛活动。方案如下：

一、活动主题

创新创业·巾帼行动

二、组织机构

（一）参与单位

主办单位：市妇联、市人力资源和社会保障局

协办单位：市财政局、市科技局、市广播电视台、岳阳日报传媒集团

（二）组织机构

本次活动设赛事临时组织委员会（以下简称“组委会”），负责领导大赛的整体规划和统筹协调，组委会组成人员由各参与单位的相关领导担任。大赛组委会办公室设市妇联，负责日常具体工作。

（三）专家评审及指导委员会

专家评审及指导委员会由大赛组委会邀请参与单位相关负责人、知名创业企业家、金融及投资行业专业人士、相关学科专家学者、媒体人士、创业专家导师等共同组成，负责大赛全程的辅导咨询、赛程指导和项目评审。

三、活动时间

2016年3月至6月

四、评选办法

（一）参赛对象：在岳创新创业（依法在岳阳市范围内注册）的女性，包括：创业组织的法人代表或股份持有人，职业经理人、项目（课题）带头人、农民专业合作组织负责人。

（二）参赛项目要求

1.符合国家法律法规和国家产业政策。

2.不得侵犯他人知识产权。

3.具有较高的科技含量或显著的创新特征。

4.具有良好的经济效益、社会效益，经营规范，社会信誉良好。

- 评选标准

1．针对参赛人领衔或依附的创新创业项目，按照初创企业、成长型企业和创业团队三个类别，给予综合考虑，其创业时间在评分细则中明确。综合考核时注重以下五个方面：

（1）资源利用创新。对岳阳优势资源，如文化旅游、生态资源进行创造性发现、创新性利用，或者进行了时尚化、现代化的优化利用，赋予了岳阳优势资源新的生命力。

（2）经营思路创新。根据时代特征和本地条件，探索出新的盈利模式、经营思路、营销策略，设计了新的管理制度或作业流程。

（3）工艺技术创新。对岳阳原有的生产工艺进行了改良改进，或者在科研方法、生产技术上实现了创新和突破。

（4）带动就业规模。创造了一定数量的稳定就业岗位，带动了社会就业，作出了创业示范。

（5）经济社会效益。以较大数额或较大增幅的财税贡献回报社会，具有一定的示范代表性。

2.针对参赛人本身，将注重创业经历、创业突破、创业成就三个方面的考核，包括：身份特征、启示意义、价值实现、贡献程度，等等。

以上将由组委会另行制订详细评选方案。

五、赛事流程

（一）宣传发动（3月上旬-4月中旬）

通过社会宣传和妇联组织逐级发动，组织符合条件的妇女创业者报名参加大赛。通过电视、广播、报纸、微信、网络等多种媒体进行公益宣传。

（二）赛程安排（4月上旬-5月下旬或6月初）

1.报名及推荐（4月1日-4月20日）

报名方式：主要由各县市区选送，每县市区推荐4-5名，并严格按照相关要求，提供推荐材料（见推荐材料清单）；也可自荐报名。

2.海选（4月下旬）

由组委会组织专家，根据约定的评分标准打分，选出前20名入围。

3.复选（5月上旬-中旬）

第一轮：微信投票。通过微信平台发布入围者信息，号召公众参与投票。按照票数和计分权重，排出入围顺序。

第二轮：现场评审。组委会从专家评审指导委员会中抽签产生7名当场评委。采取选手现场陈述与PPT演示同步进行的方式竞赛（控制在5分钟以内），评委随机提问（答辩环节控制在3分钟以内），最终产生10名决赛候选人。

4.决赛（拟定5月下旬或6月初）

综合评估参选个人及其项目，现场决出一二三等奖，并进行颁奖典礼。

六、奖励措施

（一）奖项设置

大赛设一等奖1名，奖金3万元；二等奖2名，奖金各2万元；三等奖7名，奖金各1万元；创业榜样奖 10名，奖金各3000元。以上获奖者均授予市级“巾帼建功”系列荣誉称号。

（二）融资支持

组委会将协调本次活动金融支持机构，为获奖项目实施精准服务，为符合授信条件的项目提供包括创业担保贴息贷款、个人商务贷款、小企业法人贷款等融资支持。

（三）创业服务。获奖项目可申请入驻市内创业孵化基地，享受一系列配套服务。对符合国家各类优惠政策扶持条件的，优先给予政策支持。对获奖人员纳入市委市政府骨干人才培训计划，参加全市重点培训项目学习。

七、成果运用

1.融资支持。组织投资意向洽谈。

2.供销支持。组织商品采购洽谈。

3.宣传支持。组织媒体宣传报道。

八、活动宣传

1.制作宣传片，在岳阳电视台新闻频道播出。组织岳阳电视台、岳阳广播电台、岳阳日报传媒集团等主流媒体记者，跟踪采访、动态报道。全程录制决赛暨颁奖典礼。

2.充分运用我市知名自媒体平台，开发推广链接信息和投票窗口，注重宣传发动效果和舆论引导。

3.编印《岳阳“创新创业·巾帼行动”故事汇》。

九、工作要求

1.高度重视，强化领导。岳阳市首届巾帼创新创业大赛是全民创新创业大赛的重要组成部分，是提高妇女创新创业能力的主要载体。各级妇联组织、人社部门要高度重视，做好大赛组织工作，确保报送项目的真实有效，把创新创造和创业成才、带动就业结合起来，引导妇女群体成为我市经济社会发展的生力军。

2.广泛发动，做好保障。各级妇联组织、人社部门要广泛动员，让更多的妇女创业者知晓大赛，让更多的社会人士关注大赛。

3.大力宣传，营造氛围。各级妇联组织、人社部门及参赛选手要结合自身实际，参与到活动宣传工作中来，广泛利用自身的宣传资源，扩大活动影响，营造关注关心妇女创业的良好社会环境，促进我市妇女创业就业工作的深入开展。

岳阳市妇联联系人：喻文英

电话：8889579   13707307068

邮箱：lac2715@163.com

岳阳市劳动就业服务局联系人：彭开友

电话：8251628   15580116868

附件：

- 岳阳市首届巾帼创新创业大赛报名表

- 岳阳市首届巾帼创新创业大赛报名材料清单

2016年3月3日

附件1：

岳阳市首届巾帼创新创业大赛报名表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  |  | （二寸照片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 籍 贯 |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 历 |  | 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参赛项目 类 型 | □资源利用创新 □经营思路创新 □工艺技术创新 □社会就业带动 □卓越财税贡献 □其它（请注明）＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  |  |  |  | 注册登记时间 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  | 注册登记号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营场所 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 税务登记号 |  |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人声明 | 本人保证所提交报名材料均真实可靠，如有不实，愿承担相应法律责任。 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县市区妇联推荐意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 岳阳市人力资源和社会保障局联审意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 岳阳市妇联联审意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

岳阳市首届巾帼创新创业大赛报名材料清单

报名材料清单（一式三份，均需加盖本企业的公章）：

1.个人典型推荐材料（2000字左右，主要介绍个人履历和创业经历，突出亮点特色）。

2.创业项目基本情况介绍（1000字左右，含主营业务介绍、财务情况、项目预算、团队及雇工情况、发展规划、市场前景调研及风险分析等）；

3.个人有效身份证明（提交复印件）；

4.工商等有关部门注册登记证件复印件；

5.提供上一年的基本财务情况报表；

6.所从事其他专业或特种行业的所需审批文件；

7.带动就业情况资料（受聘人员聘用合同、身份证复印件、工资单据、联系方式等）。